## 기본
|  |  | 발표 순서 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
2016-10-06 | 목요일 | 문서 | 1번째 |  |  |  | 28 시작 | 29 | 30 테이블/ 레이아웃 | 1
2016-10-11 | 화요일 | 문서 | 7번째 | 2 | 3 | 4 db테이블, ppt 작성 | 5 1차 발표 | 6 직원 작업 | 7 직원 끝 회원 작업 | 8
2016-10-17 | 월요일 | 문서 | 6번째 | 9 | 10 ppt 작성 | 11 2차 발표 | 12 | 13 | 14 ppt 작성 | 15
2016-10-24 | 월요일 | 시연 | 5번재 | 16 | 17 3차 발표 | 18 | 19 | 20 | 21 수정 불가 날짜 | 22
2016-10-28 | 금요일 | 시연 | 4번째 | 23 | 24 4차 발표 | 25 완료 데이터 업로드 | 26 | 27 프로젝트 업로드 | 28 5차 발표 종료
스텝
테이블 구상 |  |  | 홈페이지 꾸미기 |  |  | 작업 담당
홈페이지 레이아웃 |  |  | 수정 작업 | 끝까지 |  | 이연학 | 장동욱 |  | 패스워드 보류
|  |  | 테스트 업로드 |  |  | 레이아웃 | db설계 |  | 주소 다음 개발자사용
엔티티 구상 |  |  | 처음만 | 지속 |  | db설계 | ppt 작성
DB제작 | 2일 |  | 테스트 |  |  | db제작 | 스크립트
|  |  |  | 끝까지 |  | ppt 자료 | CSS |  | CSS 화면 꾸미기
페이지 제작 |  |  | 수정 |  |  | 이미지 | 회원 |  | 이미지 넣기
2일~3일 | 지속 |  |  | 끝까지 |  | 직원 | 상품 업로드 |  | 메인 화면
|  |  | 완료 데이터 업로드 |  |  | 메인/상품 | 게시판
마지막
직원 등록 | 100% | [등록/수정/삭제]
회원 등록 | 100% | [등록/수정/삭제] |  | 경로문제
상품 업로드 | 100% | [등록/수정/삭제]
메인 / 상품 | 50% | 상품 확인 | 상품 선택
헤더 | 50% | 로그인
게시판 | 0%
남은 작업
구매 품목 페이지
카트 / 찜 / 결제 페이지
로그 페이지

## 예상 일정
예상 일정 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 1차 | 7 | 10 | 11 2차 | 12 | 13 | 14 | 17 3차 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 4차 | 25 | 26 | 27 | 28 5차
구상
레이아웃
DB설계 / 제작
ERD 설계
html 제작
css 제작 및 디자인 설계
상품 데이터 입력
디버깅
마무리 및 정리
세부사항 | 프로젝트 구상 및 DB 설계 페이지 레이아웃 작성 |  |  |  |  | database 설계 설계된 레이아웃 db를 접목하여 html 페이지 제작 MVC2 로 페이지 구성 | [6 empty] | 제작된 html 페이지를 이용하여 css 및 이미지등을 이용하여 웹페이지에 적용 | [5 empty] | 제작된 페이지 문제점이 없는지 확인 마무리 작업

## 소개
소개
S - mart는 일상 생활에서 좀 더 쉽고 간편하게
편리하면서 비번하게 사용 하는 쇼핑몰
프로젝트 목적
사회 생활을 하면서 시간에 얽매이면서
일상 생활에 필요한 식자재 이용에 필요한
장보기 시간에 할애되는 시간 부족
이에 따라 대형 쇼핑몰이 아닌
가까운 마트에서의 상품 구매를 인터넷으로

## 부서 테이블
보너스
| String | int
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-29
테이블명 |  | Department |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 부서의 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | dno | 부서번호 | 번호 (N, 4) | int |  | not null |  | PK
2 | dname | 근무부서 | 이름 (V, 12) | varchar | 12 | not null
3 | dbon | 보너스 | 금액 (N, 8) | int |  | NULL
| dno | dname | dbon
| 1 | 매니져 | 100
| 10 | 카운터 | x
| 20 | 창고정리 | 10
| 30 | 홀 정리 | 10
| 40 | 정육점 | 50
| 50 | 제빵사 | x

## 직원 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-29
테이블명 |  | Employee |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 직원의 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | empno | 사원번호 | 번호 (N,4) | int |  | not null |  | PK
2 | epass | 비밀번호 | 암호(P,12) | varchar | 12 | not null
3 | ename | 이름 | 이름(V,12) | varchar | 12 | not null
4 | sal | 급여 | 금액 (N,8) | int |  | not null | 0
5 | dno | 부서번호 | 번호 (N,2) | int |  | not null |  | FK
6 | ecarr | 경력 | 경력 (N,2) | int |  | NULL | 0
7 | rank | 관리등급 | 등급 (N,1) | int |  | not null | 1
| empno | epass | ename | sal | dno | ecarr | rank
마스터 | 1001 | admin123 | master | 500 | 1 | 10 | 3
| 2001 | aa | 홍길동 | 200 | 10 | 0 | 1
| 2002 | aa | 임꺽정 | 180 | 20 | 0 | 1
| 2003 | aa | 안철수 | 220 | 20 | 2 | 2
Note on H11: 1.일반 2.웹 3.관리자

## 회원 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-29
테이블명 |  | Customer |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 회원의 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | cno | 회원번호 | 번호 (N, 4) | int |  | not null |  | PK
2 | cid | 아이디 | 아이디 (V, 12) | varchar | 12 | not null
3 | cpass | 비밀번호 | 암호 (P, 12) | varchar | 12 | not null
4 | cname | 이름 | 이름 (V, 12) | varchar | 12 | not null
5 | caddr | 주소 | 주소 (V, 40) | varchar | 40 | not null
6 | cbir | 생년월일 | 생일 (D, 10) | date |  | not null
7 | cphn | 전화번호 | 번호 (V, 14) | varchar | 14 | not null
8 | cdel | 배달시간 | 시간 (V, 6) | varchar | 6 | not null | 19:00
9 | cmail | 이메일 | 우편 (V, 20) | varchar | 20 | not null
10 | cjoin | 가입날짜 | 날짜 (D, 10) | date |  | not null
11 | cout | 탈퇴 날짜 | 날짜 (D, 10) | date |  | null
12 | outchk | 탈퇴여부 | 코드 (V, 1) | varchar | 1 | not null | n
13 | cgrd | 회원종류 | 등급 (N,1) | int |  | not null | 1
14 | cmil | 마일리지 | 숫자 (N, 8) | int |  | not null | 0
15 | cmils | 누적 마일리지 | 숫자 (N, 8) | int |  | not null | 0
| cno | 0
| cid | aa111
| cpass | aa
| cname | 홍길동
| caddr | 서울시 서초구 강남역
| cbir | 2016-10-01
| cphn | 010-0011-0001
| cdel | 19:00
| cmail | aa@aaa.com
| cjoin | 2016-10-05
| cout | null
| outchk | n
| cgrd | 1
| cmil | 0
| cmils | 0
Note on H12: 11:00 15:00 19:00
Note on H17: 1. 일반 2. 우등

## 상품 카테고리
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Category |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 상품의 종류를 구별하기 위한 테이블 | [6 empty] | 1 | 육류 | 소고기 | 돼지고기 | 닭고기
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY | 2 | 어류
1 | prop | 상품 구별 | 번호 (N, 4) | int |  | not null |  |  | 3 | 농산물 | 채소
2 | pcat | 상품 카테고리 | 이름 (V, 8) | varchar | 8 | not null |  |  | 4 | 식품 | 음료수 | 과자 | 해외식품 | 빵 | 주류
[9 empty] | 5 | 유지류 | 유지방류
[9 empty] | 6 | 주방 제품 | 세제 | 식용류 | 조미료
[9 empty] | 7 | 인스턴스 | 라면 | 차 | 통조림
[9 empty] | 8 | 세정 욕실 | 욕실도구 | 청소도구
Note on G6: 과자 음료수 라면 인스턴스 통조림 주류 장류 식용류 조미료 육류 채소 빵 세제 욕실도구 청소도구 유지방류 차 해외식품

## 상품 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Product |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱 |  |  |  | p001
테이블설명 |  | 상품의 정보를 받기 위한 테이블 | [6 empty] | 한우 목심 | 19000 | p002
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY | 한우 사태 | 15000 | p003
1 | pno | 상품번호 | 번호 (N, 20) | int |  | not null |  | PK | 돼지 삽결살 | 16000 | p004
2 | pname | 상품명 | 이름 (V, 20) | varchar | 20 | not null |  |  | 돈육 목심 | 13000 | p005
3 | price | 가격 | 금액 (N, 8) | int |  | not null |  |  | 닭 가슴살 | 6000 | p006
4 | psto | 재고 | 이름 (V, 4) | int |  | null | 0 |  | 닭다리 | 6000 | p007
5 | prop | 상품 구별 | 번호 (N, 4) | int |  | not null |  |  | 신선란 | 7000 | p008
6 | pre | 상품 추천 | 번호 (N, 3) | int |  | null | 0 |  | 유정란 | 8000 | p009
7 | pco | 삼품 불평 | 번호 (N, 3) | int |  | null | 0 |  | 고등어 | 8000 | p010
9 | pic | 상품 이미지 | 주소 (V, 200) | varchar | 200 | not null |  |  | 삼치 | 10000 | p011
[9 empty] | 굴비 | 18000 | p012
[9 empty] | 멸치 | 6800 | p013
[9 empty] | 돌김 | 5500 | p014
[9 empty] | 오징어 | 6000 | p015
[9 empty] | 배추 | 6000 | p016
[9 empty] | 무 | 4000 | p017
[9 empty] | 팽이버섯 | 550 | p018
[9 empty] | 쌀 | 35000 | p019
[9 empty] | 포도 | 9700 | p020
[9 empty] | 토마토 | 4900 | p021
[9 empty] | 초코파이 | 6000 | p022
[9 empty] | 몽쉘 | 6000 | p023
[9 empty] | 델로스 | 8500 | p024
[9 empty] | 초코송이 | 2500 | p025
[9 empty] | 콘푸로스트 | 5500 | p026
[9 empty] | 식빵 | 3000 | p027
[9 empty] | 우유 | 3000 | p028
[9 empty] | 야쿠르트 | 3000 | p029
[9 empty] | 치즈 | 6600 | p030
[9 empty] | 후라이팬 | 35000 | p031
[9 empty] | 고무장갑 | 2200 | p032
[9 empty] | 호일 | 4000 | p033
[9 empty] | 컵라면 | 700 | p034
[9 empty] | 신라면 | 3100 | p035
[9 empty] | 삼양라면 | 2800 | p036
[9 empty] | 햇반 | 10000 | p037
[9 empty] | 스프 | 1500 | p038
[9 empty] | 카레 | 5000 | p039
[9 empty] | 빨래비누 | 4000 | p040
[9 empty] | 바디샴푸 | 3300 | p041
[9 empty] | 샴푸세트 | 32000 | p042
[9 empty] | 쉐이빙폼 | 3500 | p043
[9 empty] | 칫솔 | 10900 | p044
[9 empty] | 휴지 | 24000 | p045
[9 empty] | 가그린 | 7700 | p046
[9 empty] | 스파크 | 13900 | p047
[9 empty] | 유한락스 | 3800 | p048
[9 empty] | 컴배트 | 7600 | p049
[9 empty] | 페브리즈 | 9900 | p050

## 카트 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Cart |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 카트의 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | ctno | 카트 번호 | 번호 (N, 10) | int |  | not null |  | PK
2 | pname | 상품명 | 이름 (V, 20) | varchar | 20 | not null
3 | pno | 상품번호 | 번호 (N, 20) | int |  | not null |  | FK
4 | price | 가격 | 금액 (N, 8) | int |  | not null
5 | pget | 물건 수량 | 숫자 (N, 4) | int |  | not null
6 | cin | 담은 순서 | 번호 (N, 3) | int |  | not null | 1

## 찜 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Mark |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 개인의 관심 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | hpno | 찜 번호 | 번호 (N, 10) | int |  | not null |  | PK
2 | pname | 상품명 | 이름 (V, 20) | varchar | 20 | not null
3 | pno | 상품번호 | 번호 (N, 20) | int |  | not null |  | FK
4 | price | 가격 | 금액 (N, 8) | int |  | not null
5 | hpin | 담은 순서 | 번호 (N, 3) | int |  | not null | 1

## 게시판 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Board |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 게시판의 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | bdno | 글번호 | 번호 (N, 6) | int |  | not null | 1 | PK
2 | cid | 아이디 | 아이디 (V, 12) | varchar | 12 | not null
3 | bdps | 비밀번호 | 암호 (P, 12) | varchar | 12 | not null
4 | bddat | 게시 날짜 | 날짜 (D, 10) | date |  | not null
5 | bdip | 게시자 IP | IP (V, 20) | varchar | 20 | not null
6 | bdtit | 게시 제목 | 제목 (V, 20) | varchar | 20 | not null
7 | bdhit | 조횟수 | 숫자 (N, 5) | int |  | not null | 0
8 | bdcon | 내용 | 게시판 (V, 4000) | varchar | 4000 | not null

## 댓글 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Comment |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 게시판의 댓글 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | cmo | 댓글번호 | 번호 (N, 3) | int |  | not null | 1 | PK
2 | bdno | 글번호 | 번호 (N, 6) | int |  | not null |  | FK
3 | cid | 아이디 | 아이디 (V, 12) | varchar | 12 | not null
4 | bdps | 비밀번호 | 암호 (P, 12) | varchar | 12 | not null
5 | bddat | 게시 날짜 | 날짜 (D, 10) | date | 10 | not null
6 | bdip | 게시자 IP | IP (V, 20) | varchar | 20 | not null
7 | bdcon | 내용 | 게시판 (V, 4000) | varchar | 4000 | not null

## 상품 댓글 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Pboard |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 상품의 코멘드를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | pcno | 상품 글번호 | 번호 (N, 6) | int |  | not null | 1 | Pk
2 | pno | 상품번호 | 번호 (N, 20) | int |  | not null |  | FK
3 | cid | 아이디 | 아이디 (V, 12) | varchar | 12 | not null
4 | pcps | 비밀번호 | 암호 (P, 12) | varchar | 12 | not null
5 | pcdat | 게시 날짜 | 날짜 (D, 10) | date | 10 | not null
6 | pcip | 게시자 IP | IP (V, 20) | varchar | 20 | not null
7 | pccon | 내용 | 게시판 (V, 4000) | varchar | 4000 | not null

## 배달 테이블
엔티티타입명 |  | 주문목록 |  |  | 작성일 |  | 2016-09-30
테이블명 |  | Delivery |  |  | 작성자 |  | 이연학, 장동욱
테이블설명 |  | 배달 정보를 받기 위한 테이블
번호 | 컬럼명 | 속성명 | 도메인 | 데이터타입 | 길이 | NULL여부 | 기본값 | KEY
1 | delno | 배달 번호 | 번호 (N, 12) | int |  | not null |  | PK
2 | cno | 회원번호 | 번호 (N, 4) | int |  | not null |  | FK
3 | ctno | 카트 번호 | 번호 (N, 10) | int |  | not null |  | FK
4 | pno | 상품번호 | 번호 (N, 20) | int |  | not null |  | FK
5 | cname | 이름 | 암호 (P, 12) | varchar | 12 | not null
6 | delar | 주소 | 주소 (V, 40) | varchar | 40 | not null
7 | delpn | 전화 번호 | 번호 (V, 14) | varchar | 14 | not null
8 | deltm | 배달 시간 | 시간 (V, 6) | varchar | 6 | not null | 19:00
9 | deldat | 배달 날짜 | 날짜 (D, 10) | date | 10 | not null
Note on H12: 11:00 15:00 19:00